## Sheet1
5조 프로젝트 코로나 19 데이터를 통한 시각화 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 | 15일차
| 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
주제 선정 및 사용 tool 결정 | bar: 2021-08-06 to 2021-08-08
코로나 데이터 AWS 저장 | bar: 2021-08-09 to 2021-08-12
데이터 정형화 변환 처리 | bar: 2021-08-12 to 2021-08-15
서버 내 데이터 태블로 시각화 | bar: 2021-08-16 to 2021-08-19
발표 보고서 제작 및 발표 | bar: 2021-08-19 to 2021-08-20